## Slide 1
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Informe de la Comisión Reorganizadora de CONADIS y avances en la implementación de sus recomendaciones
CONADIS
Abril de 2017.

## Slide 2: ANTECEDENTES DE LA REORGANIZACION DE CONADIS
Problemas identificados: aspectos administrativos, programáticos y de cumplimiento de políticas públicas relativas a las personas con discapacidad de acuerdo a la ley 29973.
Objetivo (DS 012-2016-MIMP, 26.10.16)
Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y una óptima distribución de los recursos humanos y económicos, bajo el enfoque de una gestión por resultados en el marco de la política de modernización de la gestión pública, con una estructura y organización de calidad y eficiencia que garantice que las personas con discapacidad ejerzan plenamente sus derechos humanos.
Funciones (RM 298-2016-MIMP, 10.11.16)
Evaluar el cumplimiento de la Misión, Objetivos y metas de los planes y normas correspondientes al CONADIS.
Evaluar los procesos administrativos, de organización y de gestión y la asignación y uso de recursos humanos y económicos.
Proponer acciones correctivas para superar los problemas administrativos, de organización, gestión y de personal detectados.
Plazo: Noviembre 2016-Enero 2017

## Slide 3: II. METODOLOGÍA DE TRABAJO
GRUPO N° 1.-
Evaluación del cumplimiento de la Misión, Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas comprendidos en las normas y Planes de los Órganos de Línea del CONADIS.
GRUPO N° 2.-
Examen de los procesos a nivel administrativo, organizacional y de gestión.
GRUPO N° 3.-
Evaluación de la Asignación y Uso de RRHH y Económicos.
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

## Slide 4: ENFOQUES EN POLÍTICAS DE DISCAPACIDAD
DESCRIPCION | SITUACION ACTUAL | RECOMENDACIÓN
Construir políticas públicas en discapacidad. | Vigencia de un enfoque médico asistencialista de la discapacidad, que reconoce a personas con necesidades y no a personas con derechos. | Aplicar el enfoque de derechos humanos como eje para el desarrollo y adecuación de las políticas públicas en discapacidad.
Construir políticas públicas en discapacidad basadas en valores. | Limitado desarrollo de valores en la formulación e implementación de las políticas públicas en discapacidad de los sectores. | Desarrollar y adecuar un enfoque de valores humanos en el diseño e implementación de las políticas públicas sectoriales en discapacidad .
Transversalizar el enfoque de discapacidad en la implementación de las políticas públicas sectoriales. | No se ha trasnsversalizado lo suficiente el enfoque de discapacidad en la implementación de las políticas públicas. | Adecuar y transversalizar el enfoque de discapacidad en la implementación de las políticas públicas sectoriales.
Gestión descentralizada de las políticas públicas en discapacidad a nivel subnacional. | No se ha tenido un enfoque descentralizado en la implementación de las políticas públicas en discapacidad. | Aplicar un enfoque de gestión descentralizada en la implementación de políticas públicas en discapacidad a nivel subnacional.

## Slide 5: CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL
ACTUAL
“Ejercer la rectoría del SINAPEDIS articulando esfuerzos intersectoriales e intergubernamentales para garantizar la inclusión económica, social, política, cultural y tecnológica de las personas con discapacidad bajo un enfoque social”
PROPUESTA
“Garantizar y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad, generando condiciones para su inclusión plena y efectiva en la sociedad.”

## Slide 6: CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL
ACTUAL
El CONADIS es una entidad moderna, eficiente y especializada que diseña, transfiere y conduce políticas, programas, proyectos y acciones para la integración de las PCD, articulando intersectorialmente bajo un enfoque inclusivo.
PROPUESTA
En el Perú, las personas con discapacidad a lo largo de su ciclo de vida, ejercen sus derechos y acceden a oportunidades en igualdad de condiciones con toda población, sin discriminación.
Visión

## Slide 7: CUMPLIMIENTO DEL ROL DE CONADIS
DESCRIPCION | SITUACION ACTUAL | RECOMENDACIÓN
Composición multisectorial CONADIS (Art. 65, Ley 29973). | Los Ministerios y sus Organismos Públicos no transversalizan lo suficiente las políticas y acuerdos a favor de las PCD | Fortalecer el liderazgo político del MIMP en el CD de CONADIS para transversalizar sus políticas y acuerdos para las PCD en los sectores.
Funciones del CONADIS Art. 64, Ley 29973). | MIMP es el Ente Rector en Políticas de discapacidad y CONADIS es el Ente Rector del SINAPEDIS. Sin embargo, no se ha implementado aún el SINAPEDIS. | Incluir esta precisión en el nuevo ROF para crear un Órgano de Línea de gestión descentralizada e iimplementar el SINAPEDIS.
Planificar, dirigir, coordinar ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en discapacidad | CONADIS limita estas funciones por carencias de recursos humanos y técnicos especializados, una inadecuada organización interna y escaso liderazgo técnico y político como órgano autónomo. | Fortalecer las capacidades técnicas en los profesionales de CONADIS en coordinación con instituciones académicas, de la sociedad civil y sociales relacionadas con las PCD
Tomar en cuenta los intereses de las PCD en la formulación, el planeamiento y la ejecución de políticas y programas sectoriales. | Reducida participación de las organizaciones de las PCD en el diseño y evaluación de las políticas públicas en discapacidad. | Mayor incidencia política y participación de las organizaciones de personas con discapacidad en el diseño y evaluación de las políticas en discapacidad.

## Slide 8: GESTIÓN EN POLÍTICAS DE DISCAPACIDAD
DESCRIPCION | SITUACION ACTUAL | RECOMENDACIÓN
Ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (2008). | Limitado alineamiento de las políticas sectoriales en discapacidad con la norma internacional. | Adecuar las políticas públicas sectoriales en discapacidad con el enfoque de derechos y alinearlos con la norma internacional.
DS Nº 027-2007-PCM: Política Nacional 5 de Obligatorio Cumplimiento relativas a las PCD | Limitado seguimiento de los indicadores de la Política Nacional 5 de Obligatorio Cumplimiento. | Reforzar el rol de CONADIS y MIMP en el monitoreo de los indicadores de la Política Nacional 5 de Obligatorio Cumplimiento.
Plan de Igualdad de Oportunidades para las PCD 2009-2018. | No se ha impulsado la evaluación de los objetivos del Plan para su formulación participativa. | Evaluación del Plan con participación de las organizaciones de sociedad civil y la academia y formulación del nuevo Plan alineado con el PESEM MIMP 2018-2021 y con el Plan Integrado de Poblaciones Vulnerables
Evaluación del seguimiento de Indicadores y Metas. | Limitado monitoreo y evaluación de resultados del Plan de Igualdad de Oportunidades de las PCD. | Diseñar e implementar un Sistema de Monitoreo y Seguimiento de la ejecución de las políticas en los tres niveles de gobierno.

## Slide 9: PARTICIPACION DE LAS PCD
DESCRIPCIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | RECOMENDACIÓN
Garantizar la efectiva participación de las PCD en todas las esferas de la vida social, económica, política y cultural del país. | No se han generado acciones para la efectiva participación de las PCD en la vida social, económica, política y cultural del país. | Diseñar un Plan aprobado por el Consejo Directivo de CONADIS para impulsar la efectiva participación de las PCD en la vida social, económica, política y cultural del país.
Impulsar la participación activa y organizada de las asociaciones y gremios de PCD en la construcción de las políticas públicas en discapacidad. | No se ha impulsado desde el CONADIS la efectiva participación de las PCD en la construcción de las políticas públicas en discapacidad. | Diseño de un Plan de Trabajo desde la Dirección de Promoción y Desarrollo Social para la efectiva participación de las PCD en la construcción de las políticas públicas en discapacidad.
El CONADIS cuenta con un Consejo Consultivo integrado por representantes de organizaciones de PCD | No se ha conformado el Consejo Consultivo de CONADIS | Conformar el Consejo Consultivo de CONADIS, de acuerdo al Art. 65.2 de la Ley 29973

## Slide 10: ACCESIBILIDAD, EDUCACIÓN Y AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS PCD
DESCRIPCIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | RECOMENDACIÓN
Ley 29973 Capítulo III: Accesibilidad: derecho a acceder, en igualdad de condiciones que las demás, al entorno físico, los medios de transporte, los servicios, la información y las comunicaciones | Limitada labor fiscalizadora de CONADIS en los organismos públicos y las empresas para garantizar este derecho, al no implementar la facultad sancionadora prevista en la Ley 29973 | Implementar y fortalecer la Dirección de Fiscalización y Sanciones de CONADIS. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley en el sector público y privado para la accesibilidad en el entorno urbano, edificaciones, vivienda, transporte, comunicación y TIC. Ejercer la facultad sancionadora con autoridad en defensa de derechos de PCD
Ley 29973 Capítulo V: Educación y deporte: derecho a recibir una educación de calidad, con enfoque inclusivo para una efectiva igualdad de oportunidades y garantizar la participación de las PCD en las actividades deportivas. | Limitada labor de CONADIS en la reducción de la brecha educativa de las PCD y acceder a una formación básica, técnica y superior de calidad. Ausencia de promoción y apoyo a las organizaciones deportivas de PCD | Repotenciación del CETPRO CONADIS vía convenios con MINEDU y facilitar el acceso con TIC a la nivelación educativa básica. Capacitación técnica para la empleabilidad y el emprendimiento y acceso a Beca 18 de jóvenes con discapacidad. Coordinación y apoyo a las organizaciones deportivas de PCD en su relación con las federaciones deportivas nacionales y el COP.
Ley 29973 Capítulo VI Y VII: Trabajo, empleo y emprendimiento para las PCD | Incumplimiento de la cuota de empleo en el sector público y privado y no fiscalización de los ajustes razonables en el lugar de trabajo. Ausencia de promoción y apoyo a emprendimientos de PCD | Convenio MIMP-CONADIS-MINTRA para nuevos perfiles laborales con teletrabajo y mayor acceso a la Bolsa de Trabajo e impulsar un Convenio con PRODUCE y MINCETUR para facilitar el acceso al mercado de emprendimientos de PCD. Sello que certifique a las empresas con RS que contraten a PCD Incentivos a empresas con RS que empleen a PCD.

## Slide 11: PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS
DESCRIPCIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | RECOMENDACIÓN
Se requiere eliminar mayores costos por la duplicación de gastos y aspectos burocráticos. | Contratos de alquiler excesivos que afectaban a la entidad. Contratos de adquisición de suministro de combustible, pagado por adelantado. Contrataciones de servicios excesivas, duplicidad, en plazos y en costos. Adquisiciones excesivas: Automóvil, Minivan, Papel Bond, Tóner. | Resolución de Contratos lesivos. Optimización del uso de las instalaciones disponibles.
Se requiere mejorar la gestión y atención de los expedientes. | Retrasos en la gestión de los expedientes. Inventarios incompletos. | Se propone la implementación de un sistema informático para el manejo de expedientes de registro y procesamiento de información.

## Slide 12: GESTIÓN INTERNA
DESCRIPCIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | RECOMENDACIÓN
Articular los Órganos de Línea del CONADIS para un trabajo en equipo en el desarrollo de sus funciones. | Los Órganos de Línea del CONADIS, han funcionado como compartimentos estancos, sin articulación entre sí y con desconocimiento de lo que los otros hacían, sin una concepción de trabajo en equipo. | Articular entre sí las labores de los Órganos de Línea para lograr mayor efectividad en sus funciones.
Mejorar la gestión financiera. | Insuficientes recursos financieros para atender el conjunto de actividades en cumplimiento de la Ley General de la Persona con Discapacidad. | Gestionar la demanda adicional por S/. 24.7 millones para el año 2017 , 17.5 millones para actividades y 7.2 millones para el CAP, fortalecer el Área de Fiscalización y Sanciones y los órganos desconcentrados.
Dar cumplimiento a las recomendaciones del Órgano de Control Institucional y mejorar el sistema de control interno. | No se ha implementado el Órgano de Control Institucional (OCI). | Está pendiente de designación el Jefe de la OCI por la Contraloría.

## Slide 13: RECOMENDACIONES SOBRE EL ROF
Transferir las funciones de coordinación, supervisión y control de las acciones de los Órganos de Línea del Presidente a la Secretaria General.
La Secretaria General es designada por el Consejo Directivo a propuesta del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerable. Los Directores de Línea son designados por el Consejo Directivo a propuesta de la Secretaria General
Crear la Sub Dirección de Gestión Descentralizada en la Dirección de Promoción y Desarrollo Social, a cargo de los Órganos Desconcentrados, que dependen técnica y funcionalmente de la Secretaria General.
Separar la función de Investigación de la Dirección de Registros y crear la Dirección de Gestión del Conocimiento, Monitoreo y Evaluación de Políticas de Discapacidad.
Crear la Sub Dirección de Empleo y Deportes en la Dirección de Desarrollo y Promoción Social y adscribir CONADIS EN ACCION para ayuda humanitaria.
Fusionar en una unidad las funciones de Abastecimiento e Informática

## Slide 14
ESTADO GENERAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES
La CR ha dado 35 recomendaciones, cuya implementación se distribuyó entre las Unidades Orgánicas del Conadis.
En el presente reporte, el avance de la implementación a marzo 2017 se da en términos porcentuales con una descripción breve de dicho avance.
En conclusión, todas las implementaciones programadas a marzo 2017 han sido cumplidas, previéndose que este ritmo se dará de igual manera en los meses subsiguientes, de acuerdo al plan de trabajo presentado.

## Slide 15
REPORTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
RECOMENDACIÓN | ACCIONES PROGRAMADAS | MESES DE EJECUCIÓN PROGRAMADOS | AVANCE LOGRADO A MARZO 2017 | 
 |  |  | % | BREVE DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Fortalecer las unidades territoriales regionales, para brindar Asistencia Técnica a GR y GL. Crear e implementar una instancia de Gestión Descentralizada. | Creación de una instancia de Gestión Descentralizada en CONADIS Implementación logística y tecnológica de Órganos Desconcentrados en 21 sedes regionales para que se conviertan en centros de referencia en materia de discapacidad en las regiones | FEB- JUN | 30% | Capacitación Técnica Virtuales: Sello Municipal, Derechos de las PCD en situaciones de Desastres y/o emergencias, Uso del Nuevo Formato de Inscripción, Ética y Transparencia en el Estado, entre otros Se realizará el 10 de Abril una Teleconferencia conjuntamente con MINSA, respecto a Certificado de Discapacidad, Discapacidad basada en la comunidad a CCR, OMAPED, OREDIS y Organizaciones de PCD. Entrega de Materiales de Difusión. Se realizarán concurso CAS (Mayo-Junio 2017).
Presidencia / Secretaría General

## Slide 16
RECOMENDACIÓN | ACCIONES PROGRAMADAS | MESES DE EJECUCIÓN PROGRAMADOS | AVANCE LOGRADO A MARZO 2017 | 
 |  |  | % | BREVE DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Implementar el Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad –SINAPEDIS. | Formulación del Plan de Implementación y de Intervención Estratégica del SINAPEDIS. | MAR-ABR | 50% | Desarrollo del marco conceptual del SINAPEDIS. Pendiente desarrollo de la parte operativa
Gestión en políticas de discapacidad. | Seguimiento y Evaluación de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento (DS Nº 027-2007-PCM). | FEB | 100% | Envío al MIMP del “Informe Anual de avance de la Política Nacional de Obligatorio Cumplimiento en Materia de Personas con Discapacidad para el año 2016 por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-MIMP” (Oficio Nº 012-2017-CONADIS/DPD de 14.02.2017).
REPORTE DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA
Dirección de Políticas en Discapacidad (DPD)

## Slide 17
RECOMENDACIÓN | ACCIONES PROGRAMADAS | MESES DE EJECUCIÓN PROGRAMADOS | AVANCE LOGRADO A MARZO 2017 | 
 |  |  | % | BREVE DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Fortalecimiento de capacidades técnicas de los profesionales del CONADIS en gestión del conocimiento en materia de discapacidad en coordinación con la academia | Formulación del Plan de Capacitación en Gestión del Conocimiento. Formulación y suscripción de convenios de cooperación con Universidades/Institutos de nivel superior. Desarrollo de eventos de capacitación en temas de transversalización y gestión descentralizada de políticas públicas en discapacidad y otros | ABR-DIC |  | 
REPORTE DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA
Dirección de Políticas en Discapacidad (DPD)

## Slide 18
Dirección de Promoción y Desarrollo Social (DPDS)
RECOMENDACIÓN | ACCIONES PROGRAMADAS | MESES DE EJECUCIÓN PROGRAMADOS | AVANCE LOGRADO A MARZO 2017 | 
 |  |  | % | BREVE DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Mayor incidencia política y participación de las organizaciones de personas con discapacidad en el diseño y evaluación de las políticas de discapacidad. Construir Alianzas Estratégicas con actores sociales, Academia y organizaciones de la sociedad civil. | Realizar encuentros con organizaciones de PCD según tipo de discapacidad. | ENE-NOV | 10% | Primera Reunión con Asociación de Usuarios de Salud Mental - ASUMEN, gestión de apoyo a Expo-Ferias.
 | Coordinar con todos los Sectores para el cumplimiento de las políticas públicas a favor de las PCD. | OCT-MARZO | 25% | Tres sesiones del Consejo Directivo con la activa participación de 14 Ministerios
 | Implementar la estrategia “Conadis en Acción”. | ABR-DIC | 10% | En proceso de aprobación Directiva de Funcionamiento de “Conadis en Acción”. Resta la implementación de la Directiva en el año.
Repotenciar el CETPRO Salomón Zorrilla, vía convenios con MINEDU, MTPE, PRODUCE. | Implementar el PIP del CETPRO Salomón Zorrilla. | ABR-DIC | 30% | Perfil del proyecto del CETPRO declarado viable por la OPI del MINEDU. En proceso elaboración del estudio definitivo.
 | Diseñar una oferta educativa para PCD, articulada a una real demanda laboral del mercado. | ABR-JUN | 20% | Apertura de 9 Cursos de Capacitación en respuesta a la demanda laboral informada por la DREC del GORE-Callao.

## Slide 19
Dirección de Promoción y Desarrollo Social (DPDS)
RECOMENDACIÓN | ACCIONES PROGRAMADAS | MESES DE EJECUCIÓN PROGRAMADOS | AVANCE LOGRADO A MARZO 2017 | 
 |  |  | % | BREVE DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Convenio MIMP-CONADIS-MINTRA para nuevos perfiles laborales con teletrabajo y mayor acceso a la Bolsa de Trabajo. Impulsar un Convenio con PRODUCE y MINCETUR para facilitar el acceso al mercado de emprendimientos de PCD. | Impulsar y fortalecer la implementación de los distintos programas laborales para PCD que ofrece el MTPE. | MAR-DIC | 20% | Implementación de la Mesa Intersectorial de Empleabilidad para la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
 | Reuniones de coordinación con el MTPE para incorporar nuevas oportunidades laborales en los Programas de Teletrabajo y de la Bolsa de Trabajo. | MAR-DIC | 20% | Articulación con Perú-Responsable del MTPE lográndose inclusión laboral de 4 usuarios del CETPRO “ASZ”. Se hizo un Taller de capacitación. Coordinación con el programa Impulsa Perú del MTPE. Se hará 01 Taller de Tele operadores con apoyo de la UNMSM.
 | Desarrollar Ferias Intersectoriales de Empleabilidad para personas con discapacidad. | MAR-DIC | 20% | Implementación de la Mesa de Empleabilidad (Insertar laboralmente a las PCD).
 | Fortalecer la participación del módulo itinerante del MTPE en el Conadis. | MAR-DIC | 45% | Implementación en la Plataforma de Atención del Módulo Itinerante del MTPE.

## Slide 20
RECOMENDACIÓN | ACCIONES PROGRAMADAS | MESES DE EJECUCIÓN PROGRAMADOS | AVANCE LOGRADO A MARZO 2017 | 
 |  |  | % | BREVE DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Implementar y fortalecer la Dirección de Fiscalización y Sanciones del CONADIS. | Elaborar y distribuir material de difusión sobre funciones de la DFS. | MAR-ABR | 90% | Evaluación del acceso al entorno físico de los 19 Ministerios. Calificación realizada
Ejercer facultad sancionadora en defensa de los derechos de las personas con discapacidad | Coordinar con SERVIR, para implementar normativa de fiscalización sobre cuota de empleo a entidades públicas. Coordinar con otros sectores para definir competencias en cuanto a las infracciones tipificadas en la Ley N° 29973, y al sistema de fiscalización y Potestad Sancionadora del Conadis. Campañas de fiscalización sobre adecuaciones arquitectónicas del Nivel I, en el marco del cumplimiento de la Asistencia Técnica brindada. | JUL-SEP |  | En proceso de elaborar método de sanción.
REPORTE DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA
Dirección de Fiscalización y Sanciones (DFS)

## Slide 21
RECOMENDACIÓN | ACCIONES PROGRAMADAS | MESES DE EJECUCIÓN PROGRAMADOS | AVANCE LOGRADO A MARZO 2017 | 
 |  |  | % | BREVE DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 29973 en el sector público y privado para la accesibilidad. | Ejecución y seguimiento del Plan de Asistencia Técnica y Sensibilización sobre accesibilidad (Nivel I). | FEB-MAR | 100% | Elaboración del Plan de la Campaña de Sensibilización y Asistencia Técnica a entidades del Poder Ejecutivo. Visita cumplida a 19 Ministerios, los que deben adecuar las instalaciones de sus plataformas de atención (Nivel I - básico) en el 1er semestre 2017. Monitoreo y Seguimiento a nivel I - básico de cumplimiento de adecuación de plataformas de atención de usuarios de los 19 ministerios. Formulación Plan de Asistencia Técnica dirigida a 43 distritos de Lima Metropolitana Formulación del Plan de Capacitación dirigida a los CCR sobre función fiscalizadora.
Dirección de Fiscalización y Sanciones (DFS)

## Slide 22
Dirección de Investigación y Registro (DIR)
RECOMENDACIÓN | ACCIONES PROGRAMADAS | MESES DE EJECUCIÓN PROGRAMADOS | AVANCE LOGRADO A MARZO 2017 | 
 |  |  | % | BREVE DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Gestionar e implementar el registro descentralizado de las PCD. | Implementar con equipos a cinco (5) órganos desconcentrados en coordinación con los GORE. | MAR-OCT | 10% | Se han iniciado las coordinaciones con el GORE Callao. Las demás regiones a implementar son: Piura, Puno, Ayacucho y Loreto.
Institucionalizar participación de organizaciones de PCD mediante la creación de una instancia permanente de coordinación y formalizar su inscripción en RNPCD. | Actualizar el Registro de Personas Jurídicas del – RNPCD. | MAR-OCT | 70% | La RP N°020-2017-CONADIS/PRE aprueba el nuevo Reglamento del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. La etapa final consiste en una campaña de difusión del Reglamento.
 | Suscribir convenios con SUNARP y Consejo del Notariado del MINJUS para brindar facilidades a organizaciones de PCD. | MAR-MAY | 40% | En proceso de suscripción con SUNARP para el acceso y comprobación directa al servicio de publicidad registral en línea de los diferentes registros que administra SUNARP.

## Slide 23
RECOMENDACIÓN | ACCIONES PROGRAMADAS | MESES DE EJECUCIÓN PROGRAMADOS | AVANCE LOGRADO A MARZO 2017 | 
 |  |  | % | BREVE DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Elaborar el mapa de procesos en el nuevo ROF del CONADIS. | Revisión de mapeo de procesos actual. Elaboración del nuevo ROF. | MAR-ABR | 50% | Se adecuó el mapeo de procesos actual a la propuesta de organigrama de la CR. Se revisó normas sobre modificación del ROF.
Gestionar demanda adicional por S/. 24.7 millones para el año 2017. | Seguimiento en DGTP-MEF. | ENE-MAY | 20% | Demanda adicional se encuentra en el MEF (Oficio N° 095-2017-MIMP/DM). En abril se hará seguimiento.
REPORTE DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y DE APOYO
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP

## Slide 24
RECOMENDACIÓN | ACCIONES PROGRAMADAS | MESES DE EJECUCIÓN PROGRAMADOS | AVANCE LOGRADO A MARZO 2017 | 
 |  |  | % | BREVE DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Implementación de la OCI al interior de la entidad. | Implementación de la OCI. | FEB | 100% | Oficio N° 328-2016-CONADIS/SG del 09.12.16, precisando que se cuenta con espacio fisco; N°048-2017-CONADIS/PRE solicitando la implantación de la OCI Conadis. Oficio N° 055-2017-CONADIS/SG, remitiendo CVs .
Concluir con la implementación de las recomendaciones de los informes pendientes de auditoría. | Implementación de Recomendaciones | FEB-MAY | 80% | Oficio Nº 003, 004-2017-CONADIS/OAD de 30.01 a Secretaría General del MIMP, informando sobre implementación de recomendaciones pendientes de auditoría.
Resolver los contratos lesivos. | Seguimiento de arbitraje por contrato resuelto del local de Lince. | FEB-MAY | 80% | Se resolvió el contrato de arrendamiento. Esta pendiente arbitraje. El árbitro ya fue designado.
Oficina de Administración (OAD)

## Slide 25
RECOMENDACIÓN | ACCIONES PROGRAMADAS | MESES DE EJECUCIÓN PROGRAMADOS | AVANCE LOGRADO A MARZO 2017 | 
 |  |  | % | BREVE DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Optimizar el uso de las instalaciones disponibles. | Acondicionamiento del Local Central del CONADIS. | FEB-ABR | 80% | Se acondicionó el Local Central y se ubicó al personal administrativo de Belisario Flores - Lince. Se está terminando de acondicionar el segundo piso.
Elaborar el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP). | Elaboración del PDP. | MAR-ABR | 20% | Coordinación y reuniones de integrantes del PDP para elaborar el Plan.
Oficina de Administración (OAD)

## Slide 26: MUCHAS GRACIAS